| TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2066/KH-TLĐ | ## Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 |

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG

THÔNG TRI HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CĐVN KHOÁ X

I- Mục đích, yêu cầu:

- Nghiên cứu xây dựng Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên và các cấp Công đoàn trong quá trình tổ chức thực hiện theo một nguyên tắc thống nhất theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong toàn hệ thống công đoàn.

- Những vấn đề chưa được quy định rõ trong Điều lệ Công đoàn phải được cụ thể hoá trong Thông tri hướng dẫn để tránh sự vận dụng tuỳ ý; bố cục hướng dẫn phải gọn, dễ hiểu, trình bày theo các chương, điều để thuận tiện trong quá trình tra cứu.

II - Các bước tiến hành và thời gian thực hiện:

Bước 1: Họp phân công các thành viên tham gia dự thảo Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn (hoàn thành trong tháng 11/2008).

Bước 2: Tiến hành xây dựng dự thảo Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN (thời gian hoàn thành trước 15/2/2009).

- Dự thảo nội dung Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp các ban tại cơ quan TLĐ.

- Hoàn chỉnh dự thảo trình thường trực Đoàn Chủ tịch..

- Tiếp thu ý kiến Thường trực Đoàn Chủ tịch.

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp (hoàn thành trước 15/3/2009)

- Tổ chức 04 cuộc hội thảo tại 3 khu vực (bắc, trung, nam và Công đoàn ngành TW). Mỗi cuộc hội thảo từ 30-40 đại biểu.

- Tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo.

Bước 4: Hoàn thiện và ban hành Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (hoàn thành trong tháng 3/2009).

- Trình Đoàn Chủ tịch dự thảo Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Tiếp thu ý kiến Đoàn Chủ tịch ký và ban hành Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

III - Tổ chức thực hiện

- Giao cho Ban Tổ chức TLĐ chủ trì phối với với các Ban có liên quan, các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Ban Tổ chức TLĐ dự trù kinh phí trình Thường trực Đoàn Chủ tịch phê duyệt; thành lập tổ nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phân công cán bộ thực hiện đúng tiến độ thời gian nêu trên.

| N¬i nhËn: - C¸c UV§CT - C¸c ban c¬ quan TL§ | tm. ®oµn chñ tÞch PHã CHñ TÞCH NguyÔn V¨n Ngµng |
| --- | --- |